# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 23 мая 2019г. № 31**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании«Веселовский сельсовет» Глушковского района»**

**за 2018 год»**

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ», в соответствии сПорядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления«Веселовский сельсовет»Глушковского района, их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельсовета Глушковскогорайона от05.11.2013г. № 20 Администрация Веселовского сельсовета Глушковского районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Веселовского сельсовета

Глушковского района В.Н.Кожухов

Утвержден

постановлением Администрации

Веселовского сельсовета Глушковского района

от 23мая2019 г. № 31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»,

утвержденной постановлением АдминистрацииВеселовского сельсовета Глушковскогорайона от 25.12.2017г. №94 (ред. от 07.11.2018г. №57)

за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 2 962587 | 2 87273,69 |  |
| 2. | модернизация коммунальной инфраструктуры (мероприятия по ремонту водопроводных сетей) | руб. | 1 317586 | 1 302132,67 |  |
| 3. | Мероприятия по благоустройству территории | руб | 2 2915 | 22 881,88 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 523 692 | 1 636759 | 1 612 288,24 |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Веселовского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 477 500 | 1 317586 | 1 302132,67 |
| Основное мероприятие  «осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Районный бюджет | 0 | 611 546 | 611 546 |
| Основное мероприятие  «осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 477 500 | 706 040 | 690 586,67 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Веселовского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 46 192 | 319 173 | 310 155,57 |
| Основное мероприятие «поддержание в чистоте территории населенных пунктов муниципальных образований» | Местный бюджет | 0 | 10 205 | 10 171,88 |
| Основное мероприятие «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения » | Местный бюджет | 0 | 12 7010 | 12 710 |
| Основное мероприятие  «уличное освещение» | Местный бюджет | 46 192 | 296 258 | 287 273,69 |
| «Прочие расходы по благоустройству» | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 07.11.2018г. № 57 «О внесении изменений в Постановление Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 25.12.2017г. № 94 | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (1 302132,67:1 317586+310 155,57:319 173):2х 100% =98%

Вывод: Степень достижения запланированных результатоввысокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = (1 612 288,24/1 636759) х 100% =99%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений(оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 98:99 = 1

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений – высокая