# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 01 апреля 2020 г. № 25**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»**

**за 2019 год»**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Веселовский сельсовет» Глушковского района, их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 20 Администрация Веселовского сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Веселовского сельсовета

Глушковского района В.Н.Кожухов

Утвержден

постановлением Администрации

Веселовского сельсовета Глушковского района

от 01 апреля 2020 г. № 25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»,

утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 07.11.2018 г. № 61

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 435,54180 | 435,54180 |  |
| 2. | модернизация коммунальной инфраструктуры (мероприятия по ремонту водопроводных сетей) | руб. | 1028,10791 | 1028,10791 |  |
| 3. | Мероприятия по благоустройству территории | руб | 70,370 | 70,370 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Веселовский сельсовет» Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 523, 692 | 1534,01608 | 1534,01608 |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Веселовского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 477, 5 | 1028,10791 | 1028,10791 |
| Основное мероприятие  «осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Районный бюджет | 0 | 181,546 | 181,546 |
| Основное мероприятие  «осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 477, 5 | 846,56191 | 846,56191 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Веселовского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 46 192 | 505,90817 | 505,90817 |
| Основное мероприятие «поддержание в чистоте территории населенных пунктов муниципальных образований» | Местный бюджет | 0 | 32,23637 | 32,23637 |
| Основное мероприятие «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения » | Местный бюджет | 0 | 25,420 | 25,420 |
| Основное мероприятие  «уличное освещение» | Местный бюджет | 46,192 | 435,54180 | 435,54180 |
| «Прочие расходы по благоустройству» | 0 | 12,710 | 12,710 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 12.11.2019 г. № 49 «О внесении изменений в Постановление Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района от 07.11.2018 г. № 61 | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (1028,10791/1028,10791 +505,90817/505,90817):2 х 100% =100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = (1 534,01608/1 534,01608) х 100% =100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений(оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100:100 = 1

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета,прочих безвозмездных поступлений – высокая.