- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2021 г.                                                      					     № 30

С. Веселое

О плане организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов

Веселовского сельсовета Глушковского района седьмого созыва,

19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Веселовского сельсовета Глушковского района седьмого созыва, 19 сентября 2021 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация Веселовского сельсовета Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Веселовского сельсовета Глушковского района седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

2.Определить работников Администрации Веселовского сельсовета Глушковского района Курской области, ответственными за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Веселовского сельсовета Глушковского района седьмого созыва 19 сентября 2021 года согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Веселовского сельсовета Глушковского района Курской области Т.Н.Чуркину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации

Веселовского сельсовета

Глушковского района							Т.Н.Чуркина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Веселовского сельсовета

Глушковского района Курской области

от «01» июля 2021 г. № 30

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Веселовского сельсовета Глушковского района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Назначение выборов депутатов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 21 июня и не позднее 1 июля 2021 года | Собрание депутатов Веселовского сельсовета |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в районной газете «Родные просторы» | 25 июля 2021 года | Собрание депутатов Веселовского сельсовета |
| 3. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи, технологического и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; | Со дня образования избирательных участков | Глава МО |
| 4. | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021 года | Глава МО |
| 5. | Оборудование участков для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать право на участие в голосовании; | До проведения голосования | Глава МО собственники помещений |
| 6. | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности, безвозмездное предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Глава МО, заместитель начальника ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району А.В. Колесник, начальник пожарной части Глушковского района Д.А. Щербаков |
| 7. | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Глава МО |
| 8. | Организация в день выборов транспортного, медицинского обслуживания избирателей | 19 сентября 2021 г. | Глава МО |
| 9. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | До 19 сентября 2021 года, в день голосования | Начальник ОМВД России по Глушковскому району Исаев А.И. |
| 10. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, |
| 11. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Глушковского района Курской области о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 12. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов. Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии. | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация МО |